## Planos de Ação Consolidados
Planos de Ação 2018
| ÁREAS | A1 - Aumento Efetivo do rendimento dos alunos
A2 - Diminuir a evasão
A3 - Acompanhamento dos alunos
A4 - Capacitar a equipe
A5 -Novas oportunidades (novos cursos)
A6 - Utilização dos espaços existentes
Item | Área | Ação Objetiva | Responsável | Início | Fim | Detalhamento | Resultados Esperados | Meio de Verificação
1.1 | A1 | Construção de um Questionário Diagnóstico do Perfil da Turma | Amilcar | 1a. Semana de Aula | 2a. Semana de Aula | O questionário será aplicado on-line ou na sala de aula pelo docente, contendo perguntas abertas e fechadas, objetivando a construção do perfil da turma. | Conseguir mensurar qualitativamente as informações coletadas | Questionário on-line ou impresso
1.2 | A1 | Construção de um Questionário Diagnóstico do Perfil da Turma no final do ano letivo | Rinaldo | Penúltima semana de aula | Última Semana de aula | O questionário será aplicado on-line ou na sala de aula pelo docente, contendo perguntas abertas e fechadas, objetivando a comparação com as informações relatadas no início do ano. | Comparar o rendimento da turma do ponto de vista qualitativo, indicando se houve ou não crescimento. | Questionário on-line ou impresso
1.3 | A1 | Construir um instrumento de monitoramento anual dos alunos | Flávio | Primeira semana de aula | Última Semana de aula | O instrumento deve avaliar assiduidade, pontualidade nas atividades, frequência nas avaliações, participação em núcleos de aprendizagem, compromisso com os estudos. | Diagnóstico mais apurado dos discentes | SUAP, sala de aula, lista de frequência, ...
1.4 | A2 | Diagnósticar e Monitorar a oferta de transporte | Yara | Março | Novembro | Construir banco de dados com infrmações sobre a necessidade e uso do trasporte escolar. | Ter as informações que subsidiem as decisões e estratégias para garantia de trasnporte escolar | Disponibilização do banco de dados e relatório final
1.5 | A2 | Estabelecer pactos de colaboração para a oferta de transporte | Diretor Geral ou de Aministração | Março | Novembro | Formular projeto de cooperação/parceria entre instituições | Garantir a oferta de transporte a todos os discentes da instituição para os três turnos | Número de parcerias oferecidas
1.6 | A2 | Formular e executar projetos de suporte pedagógico continuado em parceria com a equipe de docentes | Maria/Kátia | Março | Novembro | Realizar duas reuniões para formulação de projeto; uma ação de divulgação juntos as discentes; implementação do projeto formulado | Execução do projeto | Número de discentes que participaram da ação
1.7 | A3 | Coleta de dados sobre entrada e saída dos discentes | Controle Acadêmico | Início do ano/semestre letivo | Fim do ano/semestre letivo | Aplicar formluário para a coleta de dados objetivando munir os indicadores para a tomada de decisão | Fornecer informações estratégicas para a gestão educacional tomar decisões visando à otimização do acesso, permanência e êxito | Banco de dados
1.8 | A3 | Sintese das informações | Coordenações de curso e geral de ensino/COPAE | Após a finalização da coleta | Até 3 meses após o início da síntese |  | Produzir relatórios, gráficos, tabelas, planilhas
1.9 | A3 | Apoio pedagógico
1.10 | A4 | Promover oficinas de capacitação ministrados pelos próprios docentes do campus: Libras e Recursos de Informática/Tecnologias colaborativas | Ana, Andréia, Myaelly Nerijane Narallynne | Maio | Dezembro |  | Aumento do processo de inclusão e comunicação social, aprimoramento da prática relacionada a tecnologias que ajudem nas atividades educacionais.
1.11 | A4 | Promover dias de promoção à saúde e qualidade de vida aos servidores | Nerijane, Mykaellymédico(a), técnico(a) de enfermagem, assistente(s) social, psicólogo(a), instrutores | Maio | ... | Aulas de Yoga, exames de saúde, educação postural, atividades físicas (caminhada, corridas, trilhas ecológicas) | Estimular a qualidade de vida dos docentes
1.12 | A4 | Criação de tutorial sobre ambientação do campus aos novos docentes | Técnicos de TI | Maio | Agosto |  | médico(a), instrutores
1.13 | A5 | IMPLEMENTAÇÃO DE COMISSÃO PERMANENTE | DIREÇÃO GERAL/ DIREÇÃO DE ENSINO | 2018-03-01 | 2018-12-01 | REUNIÃO DE SERVIDORES PARA A CONSTRUÇÃO E EFITIVAÇÃO DAS AÇÕES. | ESPERA-SE QUE A COMISSÃO POSSIBILITE A MEDIAÇÃO COM A COMUNIDADE DE CURSOS EM POTÊNCIAL, E PERMITA A TOMADA DE DECIÇÕES JUNTO A REITORIA PARA A POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE UM NOVO CURSO EM 2019. | RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO
1.14 | A5 | ESTUDO DE VIABILIDADE INTERNA E EXTERNA | COMISSÃO DG/DDE | 2018-03-01 | 2018-12-01 | A COMISSÃO DESIGNADA LEVANTARÁ INTERNA E EXTERNAMENTE OS CURSOS POTÊNCIAIS, PARA SEREM IMPLEMENTADOS, LEVANDO-SE EM CONTA AS POTÊNCIALIDADES LOCAIS E A VIABILIDADE DOS CURSOS. | CONHECER AS DEMANDAS DE CURSOS COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO PARA REALIDADE DO CAMPUS PRINCESA ISABEL | APROVAÇÃO DA COMUNIDADE DOS CURSOS ESCOLHIDOS PARA VERIFICAÇÃO
1.15 | A5 | CONSULTA A COMUNIDADE | COMISSÃO DG/DDE | 2018-03-01 | 2018-12-01 | REUNIÕES/ AUDIÊNCIAS PÚBLICAS COM A IMPLEMENTAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS/INQUETES, DENTRO DO PERFIL E POTÊNCIALIDADES DO CAMPUS E DA REGIÃO. | ESTA AÇÃO POSSIBILITARÁ UMA ESCOLHA QUE SEJA HARMÔNICA COM O INTERESSE SOCIAL E COM OS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS. | RELATÓRIOS E ATAS DAS ATIVIDADES CONJUNTAS COM A COMUNIDADE E QUE FORAM PROPOSTAS PELA COMISSÃO
1.16 | A5 | ELABORAÇÃO DE PPC | COMISSÃO DG/DDE | 2018-03-01 | 2018-12-01 | REUNIÕES COM A COMUNIDADE DOCENTE PARA EFETIVAÇÃO DA CONTRUÇÃO DO PPC DOS CURSOS ESCOLHIDOS. | APROVAÇÃO DO PPC E IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO DESIGNADO. | CONCLUSÃO DO PPC E DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO.
1.17 | A6 | Melhoria física na estrutura dos espaços existentes |  |  |  | Instalação e consertos dos ar condicionados, materiais de consumo e equipamentos necessários para o bom desempenho da função do espaço
1.18 | A6 | Promoção de Eventos nos espaços existentes |  |  |  | Promover feiras de livros, palestras,concursos, exibiçao de filmes que possam aumentar a frequânica e criar o hábito do uso dos espaços existentes
1.19 | A6 | Programa de interação de aulas entre disciplinas distintas |  |  |  | Aulas compartilhadas entre disciplinas em ambientes não usuais. Ex: Materias de construção e química (Rubens e Felipe) no laboratório de química