## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REMANESCENTE DO CAMPUS DE ITAPORANGA DO IFPB (CONSOLIDADO) | SINAPI - 06/2021 - Paraíba SBC - 06/2021 - Paraíba ORSE - 06/2021 - Sergipe IOPES - 06/2021 - Espírito Santo | 22,89% |  | Desonerado: Horista: 85,69% Mensalista: 48,16%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | ADMINISTRATIVO | 100,00% 1.355.145,87 | 0,58% 7.804,62 | 3,24% 43.875,25 | 11,96% 162.052,42 | 22,08% 299.167,03 | 30,48% 413.069,53 | 31,67% 429.177,02
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 7.143,44 | 100,00% 7.143,44
1.2 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 6.889,27 |  | 40,00% 2.755,71 | 20,00% 1.377,85 |  | 40,00% 2.755,71
1.3 | ALVENARIA E VEDAÇÃO | 100,00% 29.248,11 |  | 25,00% 7.312,03 | 25,00% 7.312,03 | 25,00% 7.312,03 | 25,00% 7.312,03
1.4 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 100,00% 478.220,11 |  |  | 25,00% 119.555,03 | 25,00% 119.555,03 | 25,00% 119.555,03 | 25,00% 119.555,03
1.5 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 100,00% 374.390,48 |  |  |  |  | 50,00% 187.195,24 | 50,00% 187.195,24
1.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 4.407,86 | 15,00% 661,18 |  |  | 85,00% 3.746,68
1.7 | VIDROS | 100,00% 22.429,39 | [5 empty] | 100,00% 22.429,39
1.8 | FORRO | 100,00% 1.497,11 |  |  |  | 100,00% 1.497,11
1.9 | REVESTIMENTO | 100,00% 141.954,50 |  |  |  | 80,00% 113.563,60 | 20,00% 28.390,90
1.10 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 34.326,63 |  | 25,00% 8.581,66 | 25,00% 8.581,66 | 25,00% 8.581,66 | 25,00% 8.581,66
1.11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 100,00% 6.664,75 | [5 empty] | 100,00% 6.664,75
1.12 | PINTURA | 100,00% 8.860,82 |  |  |  |  | 80,00% 7.088,66 | 20,00% 1.772,16
1.13 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 14.558,77 |  |  |  |  | 50,00% 7.279,39 | 50,00% 7.279,39
1.14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 98.425,34 |  |  |  | 20,00% 19.685,07 | 20,00% 19.685,07 | 60,00% 59.055,20
1.15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 80.899,97 |  | 20,00% 16.179,99 | 20,00% 16.179,99 | 20,00% 16.179,99 | 20,00% 16.179,99 | 20,00% 16.179,99
1.16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) | 100,00% 41.889,32 |  | 20,00% 8.377,86 | 20,00% 8.377,86 | 20,00% 8.377,86 | 20,00% 8.377,86 | 20,00% 8.377,86
1.17 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 100,00% 3.340,00 |  | 20,00% 668,00 | 20,00% 668,00 | 20,00% 668,00 | 20,00% 668,00 | 20,00% 668,00
2 | IMPLANTAÇÃO | 100,00% 713.176,48 | 12,60% 89.886,86 | 19,37% 138.175,80 | 13,33% 95.089,32 | 2,45% 17.452,41 | 26,12% 186.277,92 | 26,12% 186.294,18
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 31.592,15 | 100,00% 31.592,15
2.2 | SERVIÇOS EM TERRA | 100,00% 25.814,05 | 50,00% 12.907,03 | 50,00% 12.907,03
2.3 | PISO / PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 155.273,81 |  | 50,00% 77.636,91 | 50,00% 77.636,91
2.4 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 33.744,24 |  |  | 25,00% 8.436,06 | 25,00% 8.436,06 | 25,00% 8.436,06 | 25,00% 8.436,06
2.5 | SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE | 100,00% 58.286,45 |  |  |  |  | 50,00% 29.143,23 | 50,00% 29.143,23
2.6 | SERVIÇOS DO CANTEIRO | 100,00% 77.231,03 | 50,00% 38.615,52 | 50,00% 38.615,52
2.7 | PINTURA | 100,00% 37.239,99 |  |  |  |  | 50,00% 18.620,00 | 50,00% 18.620,00
2.8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 242.124,57 |  |  |  |  | 50,00% 121.062,29 | 50,00% 121.062,29
2.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 11.220,91 |  | 20,00% 2.244,18 | 20,00% 2.244,18 | 20,00% 2.244,18 | 20,00% 2.244,18 | 20,00% 2.244,18
2.10 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 40.649,28 | 16,66% 6.772,17 | 16,66% 6.772,17 | 16,66% 6.772,17 | 16,66% 6.772,17 | 16,66% 6.772,17 | 16,70% 6.788,43
3 | RESERVATÓRIO SUPERIOR | 100,00% 100.403,36 | 0,59% 595,90 | 19,45% 19.526,82 | 19,89% 19.973,60 | 19,45% 19.526,82 | 20,31% 20.390,11 | 20,31% 20.390,11
3.1 | SERVIÇOS EM TERRA | 100,00% 595,90 | 100,00% 595,90
3.2 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 100,00% 35.390,71 |  | 20,00% 7.078,14 | 20,00% 7.078,14 | 20,00% 7.078,14 | 20,00% 7.078,14 | 20,00% 7.078,14
3.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 446,78 |  |  | 100,00% 446,78
3.4 | ESTRUTURA METÁLICA | 100,00% 2.842,26 |  | 20,00% 568,45 | 20,00% 568,45 | 20,00% 568,45 | 20,00% 568,45 | 20,00% 568,45
3.5 | PINTURA | 100,00% 4.201,73 |  | 20,00% 840,35 | 20,00% 840,35 | 20,00% 840,35 | 20,00% 840,35 | 20,00% 840,35
3.6 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 32.983,19 |  | 20,00% 6.596,64 | 20,00% 6.596,64 | 20,00% 6.596,64 | 20,00% 6.596,64 | 20,00% 6.596,64
3.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 14.950,04 |  | 20,00% 2.990,01 | 20,00% 2.990,01 | 20,00% 2.990,01 | 20,00% 2.990,01 | 20,00% 2.990,01
3.8 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) | 100,00% 7.266,17 |  | 20,00% 1.453,23 | 20,00% 1.453,23 | 20,00% 1.453,23 | 20,00% 1.453,23 | 20,00% 1.453,23
3.9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 1.726,58 |  |  |  |  | 50,00% 863,29 | 50,00% 863,29
4 | GUARITA | 100,00% 310.516,14 | 15,06% 46.770,67 | 15,76% 48.927,24 | 13,80% 42.864,60 | 18,38% 57.074,39 | 21,05% 65.360,63 | 15,95% 49.518,61
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 281,96 | 100,00% 281,96
4.2 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 92.977,42 | 50,00% 46.488,71 | 50,00% 46.488,71
4.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 3.264,44 |  | 50,00% 1.632,22 | 50,00% 1.632,22
4.4 | COBERTURA | 100,00% 160.989,57 |  |  | 25,00% 40.247,39 | 25,00% 40.247,39 | 25,00% 40.247,39 | 25,00% 40.247,39
4.5 | ESQUADRIAS | 100,00% 30.100,37 |  |  |  | 50,00% 15.050,19 | 50,00% 15.050,19
4.6 | VIDROS | 100,00% 1.456,40 |  |  |  | 50,00% 728,20 | 50,00% 728,20
4.7 | FORRO | 100,00% 127,26 |  |  |  | 50,00% 63,63 | 50,00% 63,63
4.8 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 100,00% 714,68 |  |  | 25,00% 178,67 | 25,00% 178,67 | 25,00% 178,67 | 25,00% 178,67
4.9 | PINTURA | 100,00% 9.233,95 |  |  |  |  | 50,00% 4.616,98 | 50,00% 4.616,98
4.10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 4.031,57 |  | 20,00% 806,31 | 20,00% 806,31 | 20,00% 806,31 | 20,00% 806,31 | 20,00% 806,31
4.11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 7.338,52 |  |  |  |  | 50,00% 3.669,26 | 50,00% 3.669,26
Porcentagem |  |  | 5,85% | 10,1% | 12,91% | 15,86% | 27,63% | 27,64%
Custo |  |  | 145.058,05 | 250.505,11 | 319.979,94 | 393.220,65 | 685.098,18 | 685.379,92
Porcentagem Acumulado |  |  | 5,85% | 15,96% | 28,86% | 44,72% | 72,36% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 145.058,04 | 395.563,16 | 715.543,09 | 1.108.763,75 | 1.793.861,93 | 2.479.241,85
_______________________________________________________________