## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. = 23,94%
| Demolição CAIC - Bloco antigo | SINAPI - 05/2023 - Paraíba SBC - 05/2023 - Paraíba SICRO3 - 01/2023 - Paraíba ORSE - 04/2023 - Sergipe | Encargos Sociais Desonerado: Horista: 84,05% Mensalista: 46,32%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 148.982,59 | 46,74% 69.635,80 | 53,26% 79.346,79
1.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 14.994,35 | 100,00% 14.994,35
1.2 | DUTO CONDUTOR DE ENTULHO COM 1 BOCA+1SUPORTE | 100,00% 3.209,92 | 50,00% 1.604,96 | 50,00% 1.604,96
1.3 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 43.191,49 | 30,00% 12.957,45 | 70,00% 30.234,04
1.4 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 15.215,68 | 60,00% 9.129,41 | 40,00% 6.086,27
1.5 | Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e desmontagem | 100,00% 19.876,24 | 60,00% 11.925,74 | 40,00% 7.950,50
1.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100,00% 7.412,37 | 50,00% 3.706,19 | 50,00% 3.706,19
1.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 100,00% 4.957,16 | 50,00% 2.478,58 | 50,00% 2.478,58
1.8 | Remoção de brises (REF.: 36/ORSE) | 100,00% 1.375,20 | 100,00% 1.375,20
1.9 | TAXA PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC (ENTULHO) NA USINA | 100,00% 4.824,67 | 50,00% 2.412,34 | 50,00% 2.412,34
1.10 | IÇAMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM CONCRETO ARMADO COM GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 | 100,00% 12.930,85 | 70,00% 9.051,60 | 30,00% 3.879,26
1.11 | Demolição de concreto simples com martelete | 100,00% 20.994,66 |  | 100,00% 20.994,66
2 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E GERENCIAMENTO DE OBRA | 100,00% 16.038,80 | 50,00% 8.019,40 | 50,00% 8.019,40
2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 9.635,20 | 50,00% 4.817,60 | 50,00% 4.817,60
2.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 4.126,80 | 50,00% 2.063,40 | 50,00% 2.063,40
2.3 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 2.276,80 | 50,00% 1.138,40 | 50,00% 1.138,40
3 | CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 45.511,48 | 93,46% 42.536,92 | 6,54% 2.974,56
3.1 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | 100,00% 39.562,36 | 100,00% 39.562,36
3.2 | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | 100,00% 1.983,04 | 50,00% 991,52 | 50,00% 991,52
3.3 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | 100,00% 3.966,08 | 50,00% 1.983,04 | 50,00% 1.983,04
Porcentagem |  |  | 57,09% | 42,91%
Custo |  |  | 120.192,12 | 90.340,75
Porcentagem Acumulado |  |  | 57,09% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 120.192,12 | 210.532,87